## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
装修流程和待办
| 表格 2 | 装修流程和待办 - 表格 2
| 待办事项列表 | 装修流程和待办 - 待办事项列表
| “来自表单的所有绘图” | 装修流程和待办 - 绘图
项目预算
| 米苏家装修预算（建筑面积89㎡，套内面积含赠送87.6㎡） | 项目预算 - 米苏家装修预算（建筑面积89㎡，套内面积含赠送8
装修日记
| 表格 1-1 | 装修日记 - 表格 1-1
灯具
| 表格 1 | 灯具
电路插座开关安排
| 表格 1 | 电路插座开关安排 - 表格 1
| 插座实际数量统计 | 电路插座开关安排 - 插座实际数量统计
装修Tips
| 表格 1 | 装修Tips
施工价格表
| 表格 1 | 施工价格表

## 装修流程和待办 - 表格 2
工期 |  | 施工日期 | 施工内容
前期准备 （时间不固定） |  |  | 设计和施工模式选择（全包、半包、清包）
挑选设计师、施工团队、监理
规划功能布局
办理施工手续
技术交底
施工流程 （45-60天） | 拆除 （2天） |  | 保护
拆除
砌墙
门洞约尺
橱柜约尺
| 水电 （3-7天） |  | 水电交底
水电改造
中期验收
窗户、新风、地暖、中央空调安装
| 木工 （7-20天） |  | 吊顶
造型墙
地台
| 瓦工 （7-30天） |  | 砌墙
窗户换新
墙地面修补找平
防水和闭水实验
贴砖
勾缝
燃气改线
橱柜复尺
安装过门石
| 油工 （7-15天） |  | 基层处理
墙漆/壁纸
木器漆
保洁、垃圾清运
| 安装 （时间不固定） |  | 橱柜
卫生间洁具
地板，踢脚线
窗台石
门，垭口，窗套
定制衣柜
暖气片
开关，插座，灯具
收尾验收
软装进场

## 装修流程和待办 - 待办事项列表
完成 | 截止日期 | 任务
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 装修流程和待办 - 绘图
装修流程
待办事项列表

## 项目预算
米苏家装修预算（建筑面积89㎡，套内面积含赠送87.6㎡）
大项 | 小项 | 完成 | 分项 | 品牌 | 单价 | 数量 | 单位 | 预算 | 实际支出 | 差额 | 备注
前期费用 | 物业 | FALSE | 装修审批费
|  | FALSE | 垃圾清运
|  | FALSE | 敲墙垃圾清理费
| 设计 | FALSE | 设计费
|  | FALSE | 结构改造图纸及审批
设备 |  | FALSE | 中央空调
|  | FALSE | 地暖
|  | FALSE | 新风
|  | FALSE | 网络
|  | FALSE | 智能家居
硬装施工 | 半包工程费 | FALSE | 辅材+人工
| 其它工费 | FALSE | 敲墙拆旧
|  | FALSE | 安装工费
|  | FALSE | 地板铺装工费
|  | FALSE | 阳台接下水管
|  | FALSE | 燃气开通费
|  | FALSE | 美缝工费
硬装自购辅材 | 电 | FALSE | 空开
|  | FALSE | 强电箱
|  | FALSE | 弱电箱
|  | FALSE | 开关面板
| 水 | FALSE | 角阀、止逆阀
|  | FALSE | 挡水条
|  | FALSE | 地漏
| 五金 | FALSE | 柜门拉手
|  | FALSE | 橱柜拉篮
|  | FALSE | 厨房黄铜挂杆
|  | FALSE | 毛巾挂钩
|  | FALSE | 窗帘轨道
|  | FALSE | 吊轨门轨道
|  | FALSE | 阳台晾衣杆
| 胶 | FALSE | 玻璃胶
|  | FALSE | 木工胶
门窗 | 窗户 | FALSE | 窗户换新
|  | FALSE | 纱窗
| 防盗门 | FALSE | 防盗门
| 室内门 | FALSE | 主卧木门
|  | FALSE | 次卧玻璃木门
|  | FALSE | 卫生间吊轨木门
墙地面 | 墙漆 | FALSE | 补买乳胶漆
| 地板 | FALSE | 实木复合地板
|  | FALSE | 地板防潮软木垫
|  | FALSE | 踢脚线
| 地砖 | FALSE | 厨房地砖
|  | FALSE | 卫生间地砖
|  | FALSE | 储藏室地砖
|  | FALSE | 阳台地砖
| 墙砖 | FALSE | 厨房墙砖
|  | FALSE | 卫生间墙砖
|  | FALSE | 透明玻璃砖
| 压条 | FALSE | T形铜条
| 填缝材料 | FALSE | 地面美缝剂
| 大理石 | FALSE | 窗台、台面
洁具 | 卫生间 | FALSE | 马桶
|  | FALSE | 智能马桶盖
|  | FALSE | 浴缸
|  | FALSE | 花洒
|  | FALSE | 马桶喷枪
|  | FALSE | 龙头
| 厨房 | FALSE | 台盆
|  | FALSE | 可抽拉龙头
| 阳台 | FALSE | 台盆及水龙头
电器 | 厨房 | FALSE | 燃气灶
|  | FALSE | 油烟机
|  | FALSE | 冰箱
|  | FALSE | 洗碗机
| 阳台 | FALSE | 洗衣机
|  | FALSE | 烘干机
|  | FALSE | 小厨宝
| 客厅 | FALSE | 电视
|  | FALSE | 投影
|  | FALSE | 饮水机
| 卫生间 | FALSE | 浴霸换气
家具 | 玄关厨房 | FALSE | 定制玄关高柜+橱柜
|  | FALSE | 橱柜背板
| 餐厅 | FALSE | 定制餐边柜
|  | FALSE | 餐桌
|  | FALSE | 餐椅
|  | FALSE | 餐椅
|  | FALSE | 折叠椅
|  | FALSE | 圆凳
| 客厅 | FALSE | 沙发
|  | FALSE | 豆袋沙发
|  | FALSE | 茶几
|  | FALSE | 电视柜（隔板）
|  | FALSE | 矮书柜
| 阳台 | FALSE | 阳台家务柜
|  | FALSE | 阳台高柜
| 主卧 | FALSE | 1.8米床架
|  | FALSE | 1.8米床垫
|  | FALSE | 2.0米衣柜
|  | FALSE | 床头柜
|  | FALSE | 书桌
|  | FALSE | 书柜
|  | FALSE | 转椅
| 次卧 | FALSE | 1.5米床架
|  | FALSE | 1.5米床垫
|  | FALSE | 1.5米衣柜
|  | FALSE | 床头柜
| 书房 | FALSE | 书房吊柜
|  | FALSE | 书房隔板
| 卫生间 | FALSE
|  | FALSE | 洗手台柜
|  | FALSE | 浴室镜
|  | FALSE | 黄色亚克力隔板
|  | FALSE | 卫生间隔板
|  | FALSE | 挂衣梯
| 储藏室 | FALSE | 储藏室柜
|  | FALSE | 挂墙隔板架
|  | FALSE | 夹缝柜
灯具 | 全屋灯具 | FALSE | 详见“灯具”
软装 | 窗帘 | FALSE | 全屋窗帘
| 地毯 | FALSE | 客厅中国风地毯
|  | FALSE | 书房亚麻地毯
|  | FALSE | 主卧床边毯
| 绿植 | FALSE
| 装饰画 | FALSE
| 摆件 | FALSE
合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
装修 – 项目预算

## 装修日记 - 表格 1-1
日期 | 装修项目 | 公司或品牌 | 费用 |  |  | 备注 | 联系人 |  | 日期 |  | 备注
|  |  | 日期 | 付款 | 总计 |  | 师傅 | 电话 | 联系日期 | 安装日期
合计 |  |  |  | 0
装修日记

## 灯具
灯具购买（或其它家具）
空间 |  | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 状态
客厅 | 主灯
轨道灯
书房 | 主灯
轨道灯
餐厅 | 主灯
射灯
厨房 | 筒灯
吊灯
卫生间 | 干区
湿区
走廊
储藏室
主卧 | 主灯
床头灯
阳台灯
次卧 | 主灯
灯带
价格合计 |  |  |  |  | 0

## 电路插座开关安排 - 表格 1
电路插座开关安排
说明：空调1路，冰箱1路，厨房电器1路，卫生间1路，插座2路，开关1路，备用1路，总开1路
房间 | 位置 | 类型 | 数量 | 高度 | 用途
客厅 | 电视柜上
电视柜下
沙发两侧
开放书房 | 东墙
北墙
西墙
餐厅 | 餐厅西墙
餐厅南墙
厨房 | 冰箱
油烟机
燃气热水器
台面
水槽右侧墙面
水槽下方
厨房东墙
储藏间 | 北侧外柜内
储藏间内
卫生间干区 | 洗手台
洗手台左侧
洗手台台下柜内
卫生间湿区 | 马桶旁
吊顶
阳台 | 西侧
台盆柜体内
晒衣架
主卧 | 床两侧
阳台
次卧 | 床两侧
电视墙

## 电路插座开关安排 - 插座实际数量统计
插座实际数量统计
西蒙i7雅白
编号 | 产品名称 | 促销价 | 数量 | 总价
开关类 | 一开单控
二开单控
二开双控
三开单控
三开双控
插座类 | 五孔插
四孔插
其它配件 | 五孔带usb插座
五孔带开关
插座防溅面盖
一位边框
二位边框
三位边框
五位边框
合计 |  |  |  | 0

## 装修Tips
装修TIPS
| 内容 | 备选品牌 | 注意事项和tips
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE